## Table 1
Project Title
Website Bán hàng
Scope
Xây dựng web bán hàng điện tử online
Nhóm có 5 thành viên
Schedule
Ngày bắt đầu: | 2017-05-10
Ngày kết thúc: | 26/7/2017
WBS
Công việc |  | Nhân sự
|  | Số lượng | Thời gian | Đơn vị thời gian
1 Phân tích |  |  | 4 | Ngày
Thu thập thông tin |  | 2 | 1 | Ngày
Phân tích yêu cầu đề bài |  | 2 | 1 | Ngày
Lên danh sách các chức năng |  | 2 | 1 | Ngày
Viết báo cáo mô tả |  | 2 | 1 | Ngày
2 Thiết kế |  |  | 6 | Ngày
Thiết kế giao diện |  | 3 | 3 | Ngày
Thiết kế database |  | 3 | 3 | Ngày
3 Xây dựng |  |  | 19 | Ngày
Code giao diện |  | 4 | 7 | Ngày
Tìm kiếm dữ liệu |  | 4 | 3 | Ngày
Làm database |  | 4 | 3 | Ngày
Nhập liệu |  | 4 | 2 | Ngày
Kiểm tra dữ liệu |  | 4 | 2 | Ngày
Hoàn tất xây dựng |  | 4 | 2 | Ngày
4. Kiểm tra |  |  | 6 | Ngày
Test theo chức năng |  | 2 | 3 | Ngày
Test theo yêu cầu |  | 2 | 3 | Ngày
5 Chinh sửa |  | 2 | 2 | Ngày
6 Báo cáo |  | 5 | 3 | Ngày

## Table 2
3.1.2 Mua bánh quy Marie | 2 | 1 | Ngày
3.1.3 Mua bánh quy Orion | 2 | 1 | Ngày
3.1.4 Mua giấy gói quà | 2 | 1 | Ngày
3.1.5 Mua thuốc Salonpas (loại nước) | 2 | 1 | Ngày
3.1.6 Mua dầu Khuynh Diệp | 2 | 1 | Ngày
3.2 Gói quà | 15 | 1 | Ngày
4. Chuẩn bị hành trang cho lớp
4.1 Đặt cơm hộp | 1 | 1 | Ngày
4.2 Mua nước suối Aquafina | 2 | 1 | Ngày
4.3 Mua nho không hạt | 1 | 1 | Ngày
5. Hỗ trợ trại
5.1 Vệ sinh phòng ốc | 30 | 3 | Giờ
5.2 Kể chuyện | 5 | 3 | Giờ
5.3 Phục vụ văn nghệ | 5 | 3 | Giờ
5.4 Trao tiền trợ cấp | 1 | 1 | Giờ