## Table 1
Project Title
Tổ chức cho lớp học đi thăm trại ng
Scope
Trại có 150 cụ già neo đơn
Lớp có 30 sinh viên
Schedule
Ngày bắt đầu: | 2007-08-19
Ngày kết thúc: | 2007-09-02
WBS
Công việc |  | Nhân sự
|  | Số lượng | Thời gian | Đơn vị thời gian
1. Xin kinh phí
1.1 Quyên góp tiền trong trường |  | 20 | 10 | Ngày
1.2 Xin kinh phí từ phòng Tài Vụ |  | 2 | 1 | Ngày
1.3 Xin hỗ trợ từ Đoàn, Hội |  | 2 | 1 | Ngày
2. Thuê xe đưa đón (Dashu) |  | 1 | 1 | Ngày
3. Chuẩn bị quà cho các cụ
3.1 Mua quà
Thiết kế logo |  | 4 | 1 | Ngày
Lên danh sách các chức năng |  | 4 | 1 | Ngày
Phân tích yêu cầu đề bài |  | 4 | 1 | Ngày
Thu thập thông tin |  | 4 | 1 | Ngày
Thiết kế giao diện |  | 4 | 1 | Ngày
Chọn lọc chức năng |  | 4 | 1 | Ngày
Làm proposal |  | 4 | 1 | Ngày
Viết code |  | 4 | 1 | Ngày
Lập báo cáo |  | 4 | 1 | Ngày
Theo dõi công việc |  | 4 | 1 | Ngày
Lên ý tưởng use case |  | 4 | 1 | Ngày
1 Phân tích |  | 4 | 1 | Ngày
Thu thập thông tin |  | 4 | 1 | Ngày
Phân tích yêu cầu đề bài |  | 4 | 1 | Ngày
Lên danh sách các chức năng |  | 4 | 1 | Ngày
Viết báo cáo mô tả |  | 4 | 1 | Ngày
2 Thiết kế |  | 4 | 1 | Ngày
Thiết kế giao diện |  | 4 | 1 | Ngày
Thiết kế database |  | 4 | 1 | Ngày
3 Xây dựng |  | 4 | 1 | Ngày
Code giao diện |  | 4 | 1 | Ngày
Tìm kiếm dữ liệu |  | 4 | 1 | Ngày
Làm database |  | 4 | 1 | Ngày
Nhập liệu |  | 4 | 1 | Ngày
Kiểm tra dữ liệu |  | 4 | 1 | Ngày
Hoàn tất xây dựng |  | 4 | 1 | Ngày
4. Kiểm tra |  | 4 | 1 | Ngày
Test theo chức năng |  | 4 | 1 | Ngày
Test theo yêu cầu |  | 4 | 1 | Ngày
5 Chinh sửa |  | 4 | 1 | Ngày
6 Báo cáo |  | 4 | 1 | Ngày

## Table 2
3.1.2 Mua bánh quy Marie | 2 | 1 | Ngày
3.1.3 Mua bánh quy Orion | 2 | 1 | Ngày
3.1.4 Mua giấy gói quà | 2 | 1 | Ngày
3.1.5 Mua thuốc Salonpas (loại nước) | 2 | 1 | Ngày
3.1.6 Mua dầu Khuynh Diệp | 2 | 1 | Ngày
3.2 Gói quà | 15 | 1 | Ngày
4. Chuẩn bị hành trang cho lớp
4.1 Đặt cơm hộp | 1 | 1 | Ngày
4.2 Mua nước suối Aquafina | 2 | 1 | Ngày
4.3 Mua nho không hạt | 1 | 1 | Ngày
5. Hỗ trợ trại
5.1 Vệ sinh phòng ốc | 30 | 3 | Giờ
5.2 Kể chuyện | 5 | 3 | Giờ
5.3 Phục vụ văn nghệ | 5 | 3 | Giờ
5.4 Trao tiền trợ cấp | 1 | 1 | Giờ